Fe110 吸附模型训练周报

模型微调验证与 C₂ C₃ 数据扩充

汇报周期：2026年10月19日至10月23日

完成内容

本周围绕提高吸附构型预松弛的准确性，完成了 AQCat25 模型的小规模微调对照、候选模型筛选及独立力验证，并推进了 C₂/C₃ 离平衡训练数据的扩充。目前已获得精度改善的候选模型，实际 VASP 加速效果仍待验证。

关键修改

两组模型均从相同 AQCat25 参数出发，使用相同的248帧训练集、60帧开发集，各训练两轮，比较均匀力训练与角色加权、来源均衡采样方案。训练仅拟合力。

开发集综合力误差分别为0.03978、0.04030 eV/Å。角色加权方案改善了部分 C/O 指标，但 H 和 Fe 指标出现回归，因此冻结均匀训练的 control 模型进行后续验证。

验证结果

在未参与本轮训练和开发选模的46帧结构上，对原模型与候选模型进行了同坐标力预测。以下为逐原子力向量 RMSE，单位 eV/Å；固定 Fe 原子不计入。

| 原子分组 | 原始模型 | 微调候选 |
| --- | --- | --- |
| 全部可动原子 | 0.10055 | 0.04264 |
| 吸附原子 | 0.20085 | 0.06235 |
| 吸附 C | 0.27315 | 0.08554 |
| 吸附 O | 0.30607 | 0.07746 |
| 吸附 H | 0.04750 | 0.02685 |

吸附原子总体误差降低约68.96%，46帧的吸附原子 RMSE 均有所降低。该结果支持模型在这两条留出轨迹上的力预测得到改善。

几何对照中，候选模型在06_C、10_A上更接近已有 VASP 参考结构，09_C的改善不一致。三组配对、共六个 VASP 松弛任务已提交，尚未形成经审核的加速结论。

在另外六个随机高受力起点上，吸附原子力误差仅降低约4.55%，C₂合并指标基本未改善，说明现有提升尚不能直接推广至更广泛的离平衡环境。

为补充这部分覆盖，本周从99个构型家族、1,995帧轨迹中选出292个构型，包括 C₂ 147个、C₃ 145个，按家族划分为训练233、开发30、测试29个。其中12个已有合格标签，280个需要新增 DFT 标注。截至10月23日00:36的记录，204项已取得成功提交回执，76项尚无成功回执；这批扩充数据尚未用于新一轮训练。

未验证内容

尚未确认模型能否稳定到达相同 DFT 最低点、降低 VASP 优化步数及总计算成本，也未建立对广泛 C₃ 构型的泛化结论。

风险

当前训练仅为单随机种子、两轮对照；46帧留出数据只来自两条轨迹。06_C预松弛存在暂态 C–O 拉长，09_C几何表现仍需复核。新增标注还受到服务器作业数量限制。

下一步

优先完成新增 DFT 标签的回收与质量审核，形成供下一轮训练使用的冻结数据集。

主要依据

训练与候选选择    46帧独立力验证

三体系几何对照    六任务 VASP 提交

随机起点力复核    数据扩充与标注