Fe110 新模型训练与微调周报

NequIP 从头训练与 AQCat25 微调

汇报周期：2026年10月26日至10月30日

结果更新至10月29日已保存的训练与计算检查点

完成内容

本周完成了512帧力训练数据包、NequIP新模型从头训练及AQCat25（AQC25）限时微调对照。微调候选在同一开发集上的力误差较低，一例C₂H₃经微调预松弛后接DFT，达到0.02 eV/Å力标准。整体DFT加速比与跨体系泛化仍待验证。[1–3]

训练数据扩充

训练数据由原366帧扩充至512帧，新增119个已审核原选点单点，以及27个定向补充帧（11个单点、两条优化轨迹各8帧）。开发集78帧、保留测试53帧，另16个历史观察留出继续隔离，分区不重新划分。[1]

训练只拟合力，能量损失系数为0。底部18个固定Fe不参与损失，其原始力保留；其余可动原子均匀加权，训练帧均匀有放回采样。逐项核对659个清单样本及590行训练与开发数据库，坐标、原始力和分区等检查通过。磁性等级仍分别为258帧局域正Fe审核、248帧旧来源审核、6帧仅总磁矩审核，未提升其审核等级。[1]

数据覆盖检查

以固定1597帧训练候选池检查512帧数据，组成、局域环境与受力区间的联合类型缺口由189类降至178类，新增覆盖11类；SOAP固定阈值下仍有4个超阈值候选帧。[4]

| 组成 | 训练帧数 | ≤0.05 eV/Å帧数 | 剩余联合类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| C₂HO | 122 | 9 | 20 |
| C₂H₂O | 190 | 17 | 25 |
| C₂H₃ | 51 | 4 | 39 |
| C₃H₂O | 126 | 0 | 94 |

表中489帧为四种目标组成，另有23帧回放数据。低力指标取可动原子最大力。C₂H₃的4个低力帧仍只来自10_B同一来源；C₃H₂O最小值约0.09057 eV/Å，仍缺≤0.05 eV/Å标签。178类是覆盖诊断结果，不等于需要新增178份DFT计算。[4]

新模型训练与微调对比

两条路线使用同一512帧训练集和78帧开发集，在MZ73 GPU1顺序运行，单seed为42，每项预算30分钟。开发选模均采用原角色加权可动力向量MAE。[2]

| 项目 | NequIP 从头训练 | AQCat25 微调 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | 随机初始化 | 原始AQCat25权重 |
| 模型设置 | 3层 l_max=1 32 features 约21.6万参数 | 保留原模型架构 |
| 学习率与批量 | 0.001；batch 4 | 0.00001；batch 1 |
| 计划轮数上限 | 100轮 | 20轮 |
| 实际退出 | 生产者正常退出 | 30分钟预算触发中止 |
| 可确认保存位置 | epoch 33 global_step 4352 | 最后完整断点epoch 9 step 4608 |
| 开发力MAE eV/Å | 0.31908 | 0.05565 |
| 回执跨度 秒 | 902.19 | 1802.07 |

NequIP最佳与最后快照均保存于epoch 33，但最终训练轮数及具体停止原因尚未确认。微调未完成计划20轮；最佳候选未记录epoch，不能将最后完整断点的epoch 9当作最佳候选轮数。两项总墙钟约45分11秒，均有实际CUDA设备记录，回收23份文件的哈希检查通过。[2]

微调候选的开发指标优于本次从头训练候选。该指标来自参与选模的开发集；两路线的架构、参数规模、学习率、批量和实际训练量不同，因此本轮结果不能单独证明预训练的因果贡献，也不证明从头训练的充分收敛。[2]

预松弛验证

| 路线 | 体系 | ML步数 | 最终ML最大力 eV/Å |
| --- | --- | --- | --- |
| NequIP | C₂H₃ | 34 | 0.09423 |
| AQCat25 微调 | C₂H₃ | 60 | 0.06936 |
| NequIP | C₃H₂O | 41 | 0.09442 |
| AQCat25 微调 | C₃H₂O | 65 | 0.07734 |

4项均达到ML的0.10 eV/Å标准。C₂H₃保持原分子连接；两条C₃H₂O路线均形成CO与C₂H₂片段，不能记作完整C₃吸附态优化成功，也不能由ML力阈值推定DFT已收敛。[5]

进一步用冻结微调候选完成11–15批次15个起点的ML预松弛，全部保留目标分子连接、达到ML力标准并通过端点审核。后续DFT已提交且均采用NSW 300；截至10月29日15:23北京时间的记录为2项RUN、13项PEND，最终收敛与几何尚待复核。[6]

DFT验证结果

C₂H₃的10_A同起点比较采用纯DFT、NequIP预松弛后DFT、微调预松弛后DFT三条路线，保持相同DFT方法与0.02 eV/Å力标准。截至10月29日22:40的终态记录如下；SCF数只列完整离子步内的电子迭代。[3]

| 路线 | 状态 | 完整离子步 | 完整步SCF | DFT最大力 eV/Å |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯DFT | 用户取消 未收敛 | 75 | 1497 | 0.401579 |
| NequIP后DFT | 用户取消 未收敛 | 93 | 1212 | 0.061108 |
| 微调后DFT | 正常结束 达到力标准 | 69 | 586 | 0.018306 |

微调路线用69个离子步、586次SCF达到力标准，VASP成本约346.11核时。另两项按用户要求在未收敛时取消，记录为截断对照，因此无法计算三条路线到相同最低点的完整成本比；核时也尚未计入训练及DFT标注摊销。[3]

三份终态或停止结构均保留C₂H₃连接和主要Fe近邻，但几何并不完全一致。两项对照未收敛，不能将其位置差异解释为三个不同的稳定最低点。全轨迹电子与磁性审核、完整科学接受登记尚未完成。[3]

未验证内容与风险

本轮未完成独立测试或多随机种子复验。开发集用于选模；保留测试中的部分来源已有历史评估记录，不能将其称为重新获得的全盲测试。开发误差降低也尚未证明低力区的力方向及可动Fe预测足够准确。[1–2]

C₃H₂O近平衡低力标签仍缺，且两条ML试验均发生碎裂；微调仅完成限时部分训练。当前候选的适用范围和进一步训练收益尚未确定。两模型均为force-only，不能用其能量输出报告跨组成吸附能。[2,4–5]

15项扩展DFT的收敛与最终化学状态未确认；现有三臂结果也未证明相同DFT最低点或整体加速，候选模型尚未正式晋级。[3,6]

下周计划

优先在既有训练与开发数据上，按低力区、可动Fe和吸附原子分组诊断力大小及方向误差，形成下一轮训练调整方案。随后结合15项现有DFT任务的按需检查，完成电子、力、磁性与几何审核；只有获得相同终态、相同收敛标准的完整对照后，再统计SCF、核时及标注和训练摊销成本。新增训练或计算另行审核。[2,6]

主要依据

[1] 512帧训练数据包    [2] 训练与微调终止审核

[3] C₂三臂DFT与结构比较    [4] 联合覆盖与低力区检查

[5] 同起点ML预松弛验证    [6] 15项扩展DFT最新记录